## gestion des clients
ID	Action à mettre œuvre	Description de l’impact	Note de / l’effort	Type d’effort
3	Microsoft access SGBD	Récupérer le schéma de données puis abandonner l’ancien	M	Applicatif
5	IHM	Migration	M	Applicatif
6	Oracle SGBD	Migration	M	Applicatif
7	BD Client	Identique	S	BDD
2	Site de la banque	Externalisé le lien	S	Chemin
8	Interface de web de facturation	Abandon de l’ancien. Mise au coffre des anciennes factures afin d’utiliser la nouvelle interface dans les futurs process de l’entreprise. Cette nouvelle interface est à connecter au Saas Provider.	L	Cloud
1	Application de réservation de RDV	Abandon du processus de prise de rdv manuelle. Rendre disponible sur internet une application web de prise de rdv automatique.	M	Logiciel
4	CRM Client	Migration	L	Structure

## gestion des ressources de l’entreprise
ID	Action à mettre œuvre	Description de l’impact	Note de / l’effort	Type d’effort
3	IHM	Migration	M	Applicatif
4	Server app	Migration	M	Applicatif
5	Oracle SGBD	Migration	M	Applicatif
6	BD Client	Migration	M	BDD
1	API – Gestion des ressources de l’entreprise	Migration	L	Cloud
2	CRM Client	Migration	L	Structure

## domaine de production
ID	Action à mettre œuvre	Description de l’impact	Note de / l’effort	Type d’effort
1	Système de partage d’informations	abandon	S	Applicatif
6	IHM	Migration du nouveau, puis abandon de l’ancien	L	Applicatif
8	Oracle SGBD	Migration du nouveau, puis abandon de l’ancien	L	Applicatif
9	BD Workflow	Adaptation des schémas de données et migration. ETL requis.	M	BDD
10	BD Outil	Adaptation des schémas de données et migration. ETL requis.	M	BDD
11	BD Doc technique	Adaptation légère des schémas de données et migration via ETL	M	BDD
2	Imprimante	maintiens, aucune action possiblement requise	S	chemin
7	Server App	Migration du nouveau, puis abandon de l’ancien	L	Logiciel
12	Middleware pilote Répertoire constructeur	Mise en place d’un middleware capable d’intégrer les données “fichiers” provenant de canaux FTP Constructeur vers la base de données BD Doc technique	M	logiciel
13	Middleware Wifi	Mise en place des pilotes, supervision et configurations nécessaires à l’externalisation de l’information	M	logiciel
3	Module Wifi	Installation et configuration de matériel permettant de transmettre des informations de façon sécurisée vers le réseau intranet de l’entreprise	S	Matériel
4	API – Domaine de production	Nouveau à intégrer	L	Structure
5	Application de production	Migration du nouveau, puis abandon de l’ancien	L	Structure

## gestion du stock
ID	Action à mettre œuvre	Description de l’impact	Note de / l’effort	Type d’effort
3	IHM	Nouveau	L	Applicatif
4	Oracle SGBD	Nouveau	M	Applicatif
5	BD Stocks	Développer EAI capable de maintenir l’ancien le temps de la migration du nouveau	M	BDD
1	API – Application gestion du stock	Nouveau	L	Cloud
7	Tableau de bord Alerte	Rétro-engineering du besoin lié à la macro afin de mieux dimensionner la configuration de la nouvelle interface et de l’agent informatique	M	logiciel
6	Module matériel de réception de données sans-fil (ex : beacons)	Mise en place et configuration d’un module de réception de données bluetooth connecté à l’application gestion du stock	S	matériel
2	Application gestion du stock	Nouveau	L	structure

## gestion des fournisseurs
ID	Action à mettre œuvre	Description de l’impact	Note de / l’effort	Type d’effort
2	IHM	Nouveau	L	Applicatif
3	Oracle SGBD	Associé à l’IHM de l’application fournisseurs	L	Applicatif
4	BD Fournisseur	rien à signaler	M	BDD
5	BD Bon de commande	rien à signaler	M	BDD
6	BD Suivie des paiements	rien à signaler	M	BDD
7	Système de partage d’informations	abandon	S	Chemin
8	Site web banque	Donner la possibilité redirection vers le site web de la banque depuis l’application fournisseur	S	Chemin
9	Site web colissimo	abandonné le suivi manuel des colis et interfacer l’API Colissimo à l’application fournisseurs	S	Chemin
1	Application fournisseurs	Nouveau	L	Structure